## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT SIMPLIFIER					Astuce de / Smartsheet ➜					La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET			Lo poti Donjun
CHEF DE PROJET			Barthelemy Deroualt
DOCUMENTALISTE			Baptiste Carfantan

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	LEADER	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE					PHASE DEUX					PHASE TROIS					PHASE QUATRE
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 5					SEMAINE 6					SEMAINE 7					SEMAINE 8					SEMAINE 9					SEMAINE 10					SEMAINE 11					SEMAINE 12
				L	M	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
1	Initialisation
1.1	Plan de développement logiciel	Barthelemy Deroualt	13/01/25	13/01/25	0	100 %
1.2	Prise en main de SDL + petite	Souleymane Barry	13/01/25	15/01/25	2	100 %
2	Création des managers
2.1	Object Manager	Barthelemy Deroualt	13/01/25	28/01/25	15	100 %
2.2	Scène Manager	Baptiste Carfantan	13/01/25	22/02/25	40	100 %
2.3	fonction Manger	Baptiste Carfantan	27/01/25	10/02/25	16	100 %
2.4	Équipement Manager	Souleymane Barry	06/02/25	13/02/25	7	100 %
2.4	Audio Manager	Victor Fombertasse	10/03/25	20/03/25	10	100 %
3	Développement
3.1	Génération Structure du dongon	Victor Fombertasse	13/01/25	31/01/25	18	100 %
3.2	Génération salles du dongon	Baptiste Carfantan	06/02/25	29/03/25	51	100 %
3.3	Création des animation	Victor Fombertasse	28/02/25	10/03/25	10	100 %
3.3	Génération items	Souleymane Barry	21/02/25	03/04/25	41	100 %
3.4	Physique du jeu	Barthelemy Deroualt	13/02/25	14/03/25	29	100 %
3.5	creation des ennemis / système de combat/personnage principal	Barthelemy Deroualt	26/02/25	20/03/25	22	100 %
3.6	Ajout de la difficulté	Baptiste Carfantan	03/04/25	03/04/25	0	100 %
3,7	Navigation dans le jeu	Baptisre Carfantan	04/03/25	28/03/25	24	100 %
4	Logistique
4.1	Jeux de test	Baptiste Carfantan	03/04/25	03/04/25	0	100 %
4.2	Readme	Baptiste /Barthelemy	04/04/25	04/04/25	0	100 %
4.3	Ecriture du makeFil	Souleymane/Barthelemy	04/04/25	04/04/25	0	100 %
4.4	Docuentation Doxygen	Baptiste/Souleymane/Barthelemy	04/04/25	04/04/25	0	100 %
4.5	Rapport	Baptiste/Souleymane/Barthelemy/Victor	28/03/25	04/04/25	7	100 %