## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT SIMPLIFIER					Astuce de / Smartsheet ➜					La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET			Lo poti Donjun
CHEF DE PROJET			Barthelemy Deroualt
DOCUMENTALISTE			Baptiste Carfantan

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	LEADER	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE					PHASE DEUX					PHASE TROIS					PHASE QUATRE
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 5					SEMAINE 6					SEMAINE 7					SEMAINE 8					SEMAINE 9					SEMAINE 10					SEMAINE 11					SEMAINE 12
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
1	Initialisation
1.1	Plan de développement logiciel	Barthelemy Deroualt	13/03/18	14/03/18	1	100 %
1.2	Prise en main de SDL	Souleymane Barry	15/03/18	21/03/18	6	100 %
2	Création des managers
2.1	Object Manager	Barthelemy Deroualt	24/03/18	28/03/18	4	100 %
2.2	fonction Manger	Baptiste Carfantan	29/03/18	02/04/18	3	100 %
2.3	Équipement Manager	Souleymane Barry			0	100 %
2.4	Audio Manager	Victor Fombertasse			0	100 %
2.4	Scène Manager	Baptiste Carfantan/			0	100 %
3	Développement
3.1	Génération salle	Baptiste Carfantan			0	0 %
3.2	Génération Structure	Victor Fombertasse			0	0 %
3.3	Génération items	Souleymane Barry			0	0 %
3.4	Physique du jeu	Barthelemy Deroualt			0	0 %
3.5	Tâche 5				0	0 %
3.6	Tâche 6				0	0 %